|  | ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3 | PROJET 5ème — LE PONT A4 ACTIVITÉ N°03 bis · EBEP Planifier la fabrication |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prénom : …………………………………………………………      Classe : ……………………      Date : …………………………

50 minutes pour fabriquer le pont : planifier le travail

?  Votre groupe a 50 minutes pour fabriquer le pont. Comment s'organiser ?

À LA FIN, tu sauras dire dans quel ordre faire les tâches.

| Tâche | Ce qu'on fait | Durée (min) | Commence après |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lire le croquis et se répartir les rôles | 5 | — |
| B | Plier la feuille pour former le profil | 15 | A |
| C | Préparer les morceaux de ruban | 5 | A |
| D | Assembler le profil avec le ruban | 10 | B et C |
| E | Peser le pont et contrôler la portée | 5 | D |
| F | Remplir la fiche de conformité | 5 | E |
| G | Ranger le poste | 5 | E |

1    Dans l'ordre

▸ Entoure la bonne réponse.

On peut commencer l'assemblage (D) :     tout de suite     /     après B et C

B et C peuvent se faire :     en même temps     /     l'une après l'autre seulement

2    Le diagramme

▸ Le diagramme est déjà colorié. Lis-le, puis complète.

| Tâche | 0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le pont est fini au bout de …………… minutes. Il reste …………… minutes.

JE RETIENS Une tâche qui attend une autre a une ……………………………… . Faire deux tâches en même temps fait gagner du ……………………………… .